МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П  Р  И  К  А  З

28.09.2012  № 1046 -од

Об утверждении плана мероприятий по исполнению перечня поручений

Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам образования

19 апреля 2012 г.

В целях организации работы по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам образования 19 апреля 2012 г., на основании Положения о департаменте образования Администрации города Ноябрьска

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам образования 19 апреля 2012 г (приложение №1).

2. Ответственным за выполнение плана мероприятий по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам образования 19 апреля 2012 г. (далее - план мероприятий) обеспечить под личную ответственность качественное исполнение и  его своевременную реализацию.

3. Руководителям управлений, отделов и секторов департамента образования обеспечить в части курируемых вопросов:

- общую координацию работы по исполнению мероприятий плана;

- анализ и оценку хода реализации исполнения мероприятий, содержащихся в плане в ходе аппаратных  совещаний при начальнике департамента образования;

- принятие необходимых мер по исполнению плана мероприятий, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих его своевременному исполнению;

- внесение в установленном порядке предложений по разработке необходимых методических рекомендаций, проектов нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Начальник департамента образования					             Н.Н. Гудкова

Приложение №1

к приказу департамента 											образования № 1046от 28.09.2012

План мероприятий по исполнению перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам образования 19 апреля 2012 г

| № п/п | Поручение Президента | Мероприятия по реализации Поручения Президента | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечить поддержку создания саморегулируемой организации руководителей общеобразовательных учреждений» | Мониторинг условий создания саморегулируемой организации руководителей общего образования | октябрь | Гудкова Н.Н. |
| 2. | «Обеспечить переход на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным представлением кандидатами программы развития общеобразовательного учреждения с последующим заключением срочного трудового договора с победителем конкурса» | Внесение изменений в действующее положение о кадровом резерве руководителей образовательных учреждений. Создание конкурсной комиссии с включением представителей общественных и профсоюзных организаций, Управляющих Советов. | октябрь октябрь | Мельниченко Н.Н. |
| 3. | «Разработать показатели эффективности работы руководителей общеобразовательных учреждений, в том числе с учетом мнения родителей и обучающихся, и предоставить в установленном порядке положения по их применению» | Создание рабочей группы по разработке показателей эффективности работы руководителей общеобразовательных учреждений. | октябрь | Гудкова Н.Н. Туктарева Н.А. |
|  |  | Разработка критериев и показателей эффективности деятельности руководителей учреждений. | октябрь | Гудкова Н.Н. Туктарева Н.А. |
|  |  | Апробирование критериев оценки деятельности | декабрь | Гудкова Н.Н. Туктарева Н.А. |
| 4. | «Обеспечить реализацию мер по переходу к сдаче письменной части единого государственного экзамена по всем предметам с использованием компьютера» | Участие в отработке технологии сдачи ЕГЭ по ИКТ с использованием компьютера | октябрь | Фатеева С.И. Руководители МОУ |
|  |  | Подготовка перечня необходимого оборудования по ППЭ | октябрь | Рябцева О.Г. Руководители ППЭ |
|  |  | Заказ и приобретение оборудования для оснащения ППЭ | январь - июль | Рябцева О.Г. Руководители ППЭ |
| 5. | «Предоставить в установленном порядке предложения о переходе к заключению срочных (3-х летних) трудовых договоров с педагогическими работниками, достигшими пенсионного возраста» | Анализ кадрового состава педагогических работников, достигших пенсионного возраста. | ноябрь | Мельниченко Н.Н. Руководители МОУ |
| 6. | «Проработать вопрос об учреждении профессиональных педагогических степеней и присвоении их педагогам-практикам, предоставить соответствующие предложения» | Подготовка предложений для присвоения званий «педагог-наставник», «педагог-новатор» «педагог-иссследователь». | октябрь | Русина О.Н. |
| 7. | «Разработать комплекс мер по повышению ответственности руководителей общеобразовательных учреждений и пунктов проведения единого государственного экзамена, а также лиц, привлекаемых к проведению единого государственного экзамена, за нарушения, выявленные при организации и проведении единого государственного экзамена» | Усиление разъяснительной работы о порядке проведения ЕГЭ, мерах административной ответственности за нарушения при проведении экзамена. | январь-май | Туктарева Н.А. Фатеева С.И. Руководители ППЭ |
|  |  | Приобретение устройств подавления сигнала сотовой связи для установки их на пунктах проведения экзамена. | январь-май | Михайлов А.В. Руководители ППЭ |
|  |  | Закрепление приказами по ДО ответственности руководителей и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, за нарушения, выявленные при организации и проведении ЕГЭ. | февраль | Жукова Т.Н. |
|  |  | Ежегодный инструктаж руководителей и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, по соблюдению информационной безопасности при проведении ЕГЭ. | февраль-март | Жукова Т.Н. |
|  |  | Разработка плана мероприятий по повышению ответственности руководителей общеобразовательных учреждений и пунктов проведения единого государственного экзамена, а также лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, за нарушения, выявленные при организации и проведении ЕГЭ | декабрь | Жукова Т.Н. |
| 8. | «Разработать мероприятия в целях дальнейшей оптимизации сети общеобразовательных учреждений, в том числе за счет создания крупных образовательных комплексов на базе лучших общеобразовательных учреждений путем присоединения к ним неконкурентоспособных общеобразовательных учреждений» | Формирование рабочей группы по разработке и проведению мониторинга деятельности школ. | октябрь-ноябрь | Гудкова Н.Н. Туктарева Н.А. Руководители МОУ |
|  |  | Организация и проведение мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений. | ноябрь 2012 | Сукаева Н.Х. Рощупкина Г.В. Руководители МОУ |
|  |  | Выработка предложений по реорганизации неэффективных общеобразовательных учреждений. | ноябрь 2012 | Туктарева Н.А. Сукаева Н.Х. Рощупкина Г.В. |
|  |  | Реализация разработанных предложений по реорганизации неэффективных образовательных учреждений, включая организацию работы по обеспечению прав обучающихся на завершение обучения в других школах. | 2013-2014 | Туктарева Н.А. Сукаева Н.Х. Рощупкина Г.В. Руководители МОУ |
|  |  | Организация информационного сопровождения мероприятий, проводимых в рамках реализации Поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам образования 19 апреля 2012 г. | 2012-2014 | Мыльникова Ф.А. Рябцева О.Г. Руководители МОУ |