Приложение 1

к приказу № 28/1-од

от « 09 »  февраля 2012г.

План мероприятий по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ «СОШ №12»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческое обеспечение |
| 1.1. | Провести заседание школьного Координационного совета по вопросам планирования деятельности школы в условиях введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении и оценки готовности МБОУ «СОШ №12» к введению ФГОС ООО согласно показателям экспертной карты. | 16 февраля 2012 года | Протокол школьного Координационного совета | Соколовская Т.Н. |
| 1.2. | Информировать участников образовательного процесса МБОУ «СОШ №12» на официальном сайте школы о введении и реализации ФГОС ООО. | до 20 февраля 2012 года | сайт МБОУ «СОШ №12» | Соколовская Т.Н. Скрыленко Е.В. |
| 1.3. | Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | до 16 февраля 2012 года | приказы МБОУ «СОШ №12» | Соколовская Т.Н. |
| 1.4. | Принять участие в мониторинге ФГОС ООО (заполнение электронной экспертной карты). | до 20 февраля 2012 года | приказы МБОУ «СОШ №12» электронная экспертная карта | Соколовская Т.Н. |
| 1.5. | Определить по итогам проведённой экспертизы пятые классы для реализации ФГОС ООО с 01 сентября 2012 года. | до 25 мая 2012 года | приказ МБОУ «СОШ № 12» | Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. |
| 1.6. | Рассмотреть на заседании управляющего совета школы вопрос о готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО. | до 25 июля 2012 года, далее - ежегодно | решение управляющего совета | Ращупкина И.В. Председатель управляющего совета Антонюк С.В. |
| 1.7. | Проводить мониторинг готовности МБОУ «СОШ № 12» к введению ФГОС ООО. | ежеквартально | план мероприятий МБОУ «СОШ №12» аналитическая справка по итогам мониторинга | Соколовская Т.Н. |
| 1.8. | Ввести поэтапно федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) по мере готовности: 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс | 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год | приказ МБОУ «СОШ №12» | Ращупкина И.В. Соколовская Т.Н. |
| 1.9. | Составить и утвердить учебный план МБОУ «СОШ № 12» для 2 ступени | до 1 сентября 2012года | приказы МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 1.10. | Согласовать основную образовательную программу основного общего образования МБОУ «СОШ №12» с Управляющим советом школы. | до 01 сентября 2012 года (по мере готовности ОУ) до 25 мая 2013 года | протокол заседания Управляющего совета | Ращупкина И.В. Председатель управляющего совета Антонюк С.В. |
| 1.11. | Составить и утвердить рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности. | до 25 августа 2012 года (по мере готовности ОУ) до 25 августа 2013 года | приказы МБОУ «СОШ №12» | Ращупкина И.В. Заместители директора по курируемым предметам |
| 1.12. | Установить взаимодействие МБОУ «СОШ №12» с другими организациями социальной сферы, в том числе образовательными учреждениями дополнительного образования детей, по вопросам создания условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта, в период каникул - организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ. | до 01 сентября 2012 года | договора о взаимодействии | Ращупкина И.В. Руководители МУДОД |
| 1.13. | Разработать перспективный план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ №12 в связи с введением федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. | до 01 мая 2012 года | план-график | Семеняченко Е.Ю. |
| 1.14. | Предоставить в ДО Администрации города Ноябрьска копии удостоверений (сертификатов) о повышении квалификации учителей пятых классов МБОУ СОШ №12, осуществляющих переход на ФГОС ООО с 01 сентября 2012 года. | до 20 августа 2012 года | объем курсовой переподготовки – не менее 108 часов | Семеняченко Е.Ю. |
| 1.15. | Предоставить копии удостоверений (сертификатов) о прохождении курсовой переподготовки заместителями директора школы, осуществляющих переход на ФГОС ООО с 01 сентября 2012 года. | до 20 августа 2012 года | объем курсовой переподготовки – не менее 108 часов | Семеняченко Е.Ю.. |
| 1.16. | Обеспечивать исполнение муниципальных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам внедрения ФГОС. | постоянно | приказы МБОУ «СОШ № 12» | Ращупкина И.В. Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. |
| 1.17. | Обеспечить проведение заседаний школьного Координационного совета по вопросам организации введения ФГОС ООО. | ежеквартально | протоколы заседаний школьного Координационного совета | Ращупкина И.В. Соколовская Т.Н. члены Координационного совета МБОУ «СОШ № 12» |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| 2.1. | Внести необходимые изменения в устав, локальные акты школы (организация внеурочной деятельности, сетевого взаимодействия, системы оценки качества, нормирования труда и т.д.) | до 25 июля 2012 года 2012-2015 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Ращупкина И.В. |
| 2.2. | Внести изменения в программу развития МБОУ «СОШ №12». | 2011-2013 г.г. | изменения в программе развития | Ращупкина И.В. Семеняченко Е.Ю. |
| 2.3. | Разработать и утвердить основную образовательную программу основного общего образования общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | до 20 августа 2012 года 2012-2015 годы | основная образовательная программа и приказы МБОУ «СОШ № 12» | Ращупкина И.В. Соколовская Т.Н. |
| 2.4. | Разработать программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений и навыков), включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. | до 01 апреля 2012 года | приказ МБОУ «СОШ №12» | Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. |
| 2.5. | Разработать программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. | до 01 апреля 2012 года | приказ МБОУ «СОШ № 12» | Черненко Н.М. |
| 2.6. | Разработать и утвердить рабочие программы (учебных предметов, курсов) для пятого класса и внеурочной деятельности. | до 01 апреля 2012 года | приказ МБОУ «СОШ № 12» | Заместители директора по УВР по курируемым предметам, руководители МО, учителя-предметники, работающие в 5 классах |
| 2.7. | Разработать план внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов общеобразовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | до 20 августа 2012 года 2012 – 2015 годы | приказ МБОУ «СОШ № 12» | Черненко Н.М. |
| 2.8. | Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. | до 01 сентября 2012 года 2012-2015 годы | приказ МБОУ «СОШ №12» | Ращупкина И.В. |
| 2.9. | Привести в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников школы. | до 01 сентября 2012 года 2012-2015 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Ращупкина И.В. Строяновская Е.А. |
| 2.10. | Разработать локальные акты ОУ, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе критерии установки стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер премий, а также учебных расходов в соответствии с новой системой оплаты труда и подушевым бюджетным финансированием. | до 01 сентября 2012 года 2012-2015 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Ращупкина И.В. |
| 2.11. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | 2011-2014 годы | банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Соколовская Т.Н. |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение |
| 3.1. | Разработка плана методической работы, обеспечивающего поэтапное сопровождение введения ФГОС. | До 01 апреля 2012 года | приказ МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.2. | Принять участие в обучающих семинарах для учителей 5-9 классов по организации формирующего оценивания, по разработке компетентностных заданий, проводимых ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования». | 2012 год | приказ МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.3. | Принять участие в курсовых мероприятиях для учителей 5 классов общеобразовательных учреждений автономного округа, осуществляющих переход на ФГОС ООО. | 2012-2015 годы | приказ МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.4. | Принять участие в окружном мастер-классе «ИКТ-компетентность учителя в контексте требований федерального государственного образовательного стандарта основной школы». | январь 2013 года | приказ МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.5. | Принять участие в региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ООО. | 2011-2015 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.6. | Принять участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, организованных ДО Администрации города Ноябрьска. | 2011-2013 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.7. | Принять участие в подготовке тьюторов для сопровождения реализации индивидуальных учебных планов: - организация дистанционного обучения педагогов-тьюторов в образовательных центрах - обучение учителей-тьюторов с приглашением специалистов. | 2012/2013 учебный год | приказы МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.8. | Принять участие в работе городских творческих групп учителей 5 классов, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | 2011-2013 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.9. | Участвовать в совещаниях с директорами, заместителями директоров по УВР по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО. Организовать изучение нормативных, инструктивно-методических рекомендаций по введению ФГОС ООО. | 2011-2015 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Ращупкина И.В. Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. |
| 3.10. | Проводить совещания с педагогическим коллективом по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС ООО. Организовать изучение нормативных, инструктивно-методических рекомендаций по введению ФГОС ООО. | 2011-2015 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» протоколы совещаний | Ращупкина И.В. Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. |
| 3.11 | Проводить индивидуальные консультации для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках вариативной части учебного плана; программ внеурочной деятельности. | постоянно |  | Заместители директоров по курируемым предметам |
| 3.12. | Организовать коллективную, групповую, индивидуальную методическую работу по вопросам введения ФГОС ООО. | постоянно | план методической работы по сопровождению подготовки к введению ФГОС ООО | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.13. | Принять участие в городских семинарах: -«Организация введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». - «Модель апробации и введение ФГОС второго поколения в основной школе». -«Программно-методическое обеспечение ФГОС второго поколения в основной школе»; -«Формирование универсальных учебных действий у школьников». -«Новые подходы к оцениванию». -«Организация внеучебной деятельности в основной школе в условиях введения ФГОС второго поколения в основной школе». - «Организация воспитательной деятельности в школе в условиях введения ФГОС второго поколения». -«Обеспечение преемственности в обучении между начальной и основной школами в условиях введения ФГОС второго поколения». - «Основы деятельности тьютора в системе образования». | 2012-2014 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.14. | Принять участие в городских обучающих семинарах для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме: «Проектирование основной образовательной программы (ООП) основного образования на основе требований ФГОС общего образования второго поколения» с включением вопросов: - ООП как средство реализации общественного договора. Заключение договора с родителями (законными представителями) ребенка. - Проектирование разделов ООП «Планируемые результаты» и «Система оценки достижения планируемых результатов». - ООП требования к структуре и содержанию. -ООП как средство удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. - Подходы к построению системы оценки планируемых результатов. | апрель 2012 2012-2014 годы | приказы МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.15. | Принять участие в обучающем семинаре для учителей основной школы образовательных учреждений города Ноябрьска по разработке рабочих программ. | апрель 2012 | приказ МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 3.16. | Создать постоянно–действующие консультационные пункты по вопросам введения ФГОС ООО. | 2012-2014 годы | приказ МБОУ «СОШ №12» | Ращупкина И.В. |
| 3.17. | Сформировать рабочую группу по проектированию изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач. | 2012/2014 учебный год | приказ МБОУ «СОШ №12» | Соколовская Т.Н. |
| 3.18. | Разработать проекты изменений в образовательной системе школы. | 2011-2013 годы | проекты изменений в образовательной системе | Ращупкина И.В. |
| 3.19. | Разработка организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы. | 2012-2013 годы | приказ МБОУ СОШ №12 положение о контроле | Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. |
| 4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение | 4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение |
| 4.1. | Провести анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | 2011/2012 учебный год | информация | Пономарева Е.Е. |
| 4.2. | Провести анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. | 2011/2012 учебный год | информация | Пономарева Е.Е. |
| 4.3. | Оснащение МБОУ «СОШ №12» учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся, в соответствии с утвержденными рекомендациями Министерства образования и науки РФ (письмо от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием). | 2012-2015 годы | план мероприятий по поэтапному оснащению школы материально-техническими и информационными ресурсами | Пономарева Е.Е. |
| 4.4. | Провести анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. | 2011/2012 учебный год | информация | Щербакова О.В. |
| 4.5. | Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО. | до 25 июня 2012 года 2012-2015 годы | приказы общеобразовательных учреждений | Семеняченко Е.Ю. Щербакова О.В. |
| 4.6. | Осуществлять комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам базисного образовательного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем. | 2012-2014 годы | приказ МБОУ «СОШ №12» | Щербакова О.В. |
| 4.7. | Принять участие в реализации губернатрского проекта «Школа Ямала – территория WiFi». | 2012–2015 годы | приказ МБОУ «СОШ №12» | Семеняченко Е.Ю. |
| 4.8. | Определить финансовые затраты (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС. | 2011/2012 учебный год | анализ финансовых затрат | Ращупкина И.В. Пономарева Е.Е. |
| 4.9. | Обеспечить реализацию программы (дорожной карты) по поэтапному оснащению школы материально-техническими и информационными ресурсами на основе планирования необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе с учетом требований ФГОС. | 2011-2015 годы | аналитическая справка по реализации программы (дорожной) карты | Ращупкина И.В. Пономарева Е.Е. |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1 | Обеспечить функционирование на сайте МБОУ «СОШ №12» раздела по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС). | постоянно | приказы МБОУ «СОШ №12» официальный сайт МБОУ «СОШ №12» | Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. Скрыленко Е.В. |
| 5.2 | Организовать изучение общественного мнения (родителей (законных представителей) обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. | до 20 августа 2012 года 2012-2015 годы | аналитическая справка по итогам опроса | Соколовская Т.Н. Черненко Н.М. |
| 5.3 | Провести корректировку (при необходимости организовать разработку) локальных актов, регламентирующие организацию и проведение ежегодного публичного отчета общеобразовательного учреждения, включающего информацию о ходе введения ФГОС ООО (Положение о публичном отчете; Положение об официальном Интернет-сайте; Соглашения с родителями (законными представителями) о персональных данных для ведения электронных журналов и дневников). | 2011/2012 учебный год | нормативные акты | Ращупкина И.В. Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. |
| 5.4 | Организовать доступ работников МБОУ «СОШ №12» к информационному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет. | постоянно | приказы МБОУ «СОШ №12» | Карпинец Р.Я. |
| 5.5 | Проводить публичный отчет о подготовке к введению и реализации ФГОС ООО. | ежегодно | приказ МБОУ «СОШ №12» публичный отчет | Ращупкина И.В. |
| 5.6 | Информировать родителей обучающихся (законных представителей) о подготовке к внедрению ФГОС ООО и результатах их ведения в МБОУ «СОШ №12» через школьный сайт, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. Обеспечить использование школьного Интернет-сайта для публикации и размещения образовательных продуктов. | постоянно | приказ МБОУ «СОШ №12» протоколы материалы сайта, стендов и др. | Соколовская Т.Н. Семеняченко Е.Ю. Черненко Н.М. Скрыленко Е.В. |

С приказом ознакомлены:

Соколовская Т.Н.	- зам. директора по УВР

Семеняченко Е.Ю.	- зам. директора по УВР

Черненко Н.М.	- зам. директора по УВР

Пономарева Е.Е.	- зам. директора по АХЧ

Карпинец Р.Я.	- зам. директора по УВР

Ефремова Л.Р.		  - учитель русского языка и литературы

Кульдяева Л.В.		  - учитель русского языка и литературы

Макаревич В.И.		  - учитель русского языка и литературы

Ишсарина А.А.		  - учитель математики

Белькова О.И.		  - учитель информатики

Скрыленко Е.В.		  - учитель информатики

Карасева О.В.		  - учитель химии и биологии

Сумишевский А.В.		  - учитель истории

Иевлева Т.А.		  - учитель музыки

Лепихин Е.В.		  - учитель ИЗО

Сычева Л.В.		  - учитель английского языка

Козориз А.И.		  - учитель физической культуры

Мураль Е.С.		  - учитель технологии

Федотов В.В.		  - учитель технологии

Постовалова  Г.М.                     	   - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы

Афанасьева Е.В.		   - руководитель ШМО учителей физики, математики и информатики

Мухаметдинова Е.Н.		   - руководитель ШМО учителей иностранных языков

Гусарова Л.Ч.		   - руководитель ШМО учителей общественных и естественных дисциплин

Сергиенко Л.А.		  - руководитель ШМО учителей физической культуры

Ворожцова Г.К.	  - учитель начальных классов

Сухарева С.В.                                        - учитель начальных классов

Ченченко О.В.	   - учитель начальных классов