МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

ПРИКАЗ

30.09.2011г.							                   №  № 136/4-од

О подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования в МОУ СОШ № 12

Во исполнение приказа департамента образования Администрации города Ноябрьска от 07.07.2011г. № 803-од « О подготовке муниципальной образовательной системы города Ноябрьска к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях целях оптимизации мер по обеспечению организационного - управленческих условий для подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании Закона РФ «Об образовании», ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ (ред. от 10.11.2009) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»,  руководствуясь Уставом школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к исполнению утверждённый Проект и план мероприятий департамента образования Администрации города Ноябрьска по созданию условий для введения ФГОС ООО (приложение №1).

2. С 1 сентября 2011 г. предусмотреть начало работ по созданию условий (учебных, кадровых и материально-технических) для обеспечения перехода на ФГОС  ООО.

3.  Секретарю Сидякиной С.В. довести данный приказ до сведения заинтересованных лиц.

4.  Контроль исполнения данного приказа  оставляю за собой.

Директор школы                                                                                    Ращупкина И.В.

Приложение№ 1

К приказу №_______

От __________2011г.

Департамент образования

Администрации города Ноябрьска

ПРОЕКТ

Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  на территории города Ноябрьска

Автор:

Департамент образования 										Администрации города 											Ноябрьска

Ноябрьск 2011

1. Введение.

Проект «Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  на территории города Ноябрьска» представляется по инициативе департамента образования Администрации города Ноябрьска.

Данный Проект направлен на достижение стратегических целей и эффективное решение приоритетных задач развития муниципальной системы образования города в рамках перехода общеобразовательных учреждений города на образовательные стандарты второго поколения.

Документ включает в себя план мероприятий по созданию условий для перехода на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования.

Мероприятия Проекта носят комплексный характер, обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих перед системой образования города Ноябрьска, согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.

Реализация мероприятий Проекта направлена на все субъекты системы образования г. Ноябрьска, что позволит проводить единую образовательную политику, обеспечить формирование единого образовательного и информационного пространства и обеспечить эффективную деятельность по созданию условий для перехода на ФГОС ООО в соответствии с графиком, утвержденным Министерством образования и науки:

2010-11 уч.год

2011-12 уч.год

-  обязательное введение ФГОС

-  введение ФГОС по мере готовности

1

1

2012-13 уч.год

2013-14 уч.год

2014-15 уч.год

2016-17 уч.год

2018-19 уч.год

2020-21 уч.год

2017-18 уч.год

2019-20 уч.год

2021-22 уч.год

2015-16 уч.год

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

5

2

3

4

5

6

10

2

3

4

5

6

7

10

11

2

3

4

5

6

7

8

10

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

7

6

8

5

4

9

11

10

8

9

11

10

11

10

9

11

10

11

-  продолжение обучения по ФГОС, введенного по мере готовности

2. ПАСПОРТ

проекта «Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  на территории города Ноябрьска»

| Наименование Проекта | Создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на территории города Ноябрьска |
| --- | --- |
| Основание для разработки Проекта | Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1; Приказ Президента Российской Федерации от 04.02.2010 Пр-271 «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; Постановление Правительства РФ от 23.12.2005 №751 «Концепция модернизации российского образования до 2020 года»; Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2010 № 1507-р «Об утверждении плана действий по модернизации образования на 2011-2015 г.г.»; «Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02. 2011 № 61; - «Программа развития системы образования ЯНАО на 2011-2015 годы», утв. Постановлением Губернатора ЯНАО № 526-П от 27.12.2010 г.; Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011-2015 годы», утв. Постановлением Администрации №П-2321 от 20.12.2010; «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897. |
| Разработчики | Департамент образования Администрации г. Ноябрьска |
| Ответственные за выполнение | Департамент образования Администрации г. Ноябрьска Муниципальные общеобразовательные учреждения |
| Цель и задачи Проекта | Цель - обеспечение перехода общеобразовательных учреждений горда Ноябрьска на ФГОС ООО. Задачи: 1. Создать научно-методическую и нормативно-правовую базу для введения ФГОС ООО. 2. Создать материально-технические условия для обеспечения современных условий образовательного процесса в соответствии с новым ФГОС ООО. 3. Обеспечить научно-методическое сопровождение разработки и реализации основных образовательных программ. 4. Обеспечить подготовку руководящих и педагогических работников к реализации ФГОС ООО. |
| Сроки реализации | 2011- 2015 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта и показатели эффективности | - перечень необходимых изменений в муниципальной системе образования; - нормативно - правовая и научно - методическая база, обеспечивающая введение ФГОС ООО; - повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников, их готовность к реализации ФГОС ООО; - материально-техническая база, удовлетворяющая требованиям ФГОС ООО. |

3. Характеристика проблемы, на решение которой направлен Проект

Введение федеральных государственных образовательных стандартов является сложным и многоплановым  процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к его введению и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС.

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС  является постоянное методическое сопровождение, включая консультирование всех участников данного процесса.  Должна быть организована широкая разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей. Эта работа должна проводиться не только на федеральном, региональном, но и на муниципальном, институциональном уровне. Соответственно возникает необходимость в аккумулировании ресурсов методических служб всех уровней. При этом образовательные учреждения должны стать основными площадками проведения работы с общественностью, в первую очередь с родителями, по разъяснению необходимости введения ФГОС, его  требований, механизмов введения, ожидаемых результатов.

Очевидно, что процессы введения ФГОС требуют специально организованной деятельности методических служб, нового содержания повышения профессиональной компетенции руководящих, методических и педагогических кадров. Для эффективной деятельности в этом направлении необходимо спроектировать действия с учетом имеющихся ресурсов (временных, человеческих, нормативных) в достижении главной цели: эффективной реализации ФГОС.

- В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, обозначены 6 основных направлений развития общего образования:

- переход на новые образовательные стандарты;

- развитие системы поддержки талантливых детей;

- совершенствование учительского корпуса;

- изменение школьной инфраструктуры;

- сохранение и укрепление здоровья школьников;

- расширение самостоятельности школ.

Национальная образовательная инициатива, являясь основным политическим документом государственной образовательной политики, определяет переход от стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, обязательных для изучения каждым учеником, на новые стандарты - требования о том, какими должны быть школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих результатов.

Результат образования, согласно новым федеральным стандартам, - это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 утвержден ФГОС ООО.

К основным характеристикам стандарта основного общего образования, его отличиям от государственных образовательных стандартов первого поколения (2004 г.) относится  отличный от  предыдущего формат  стандарта. ФГОС нового поколения представляет собой совокупность  требований, обязательных  при реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательными учреждениями и  включает в себя требования к  результатам освоения основной образовательной программы, к структуре основной образовательной программы и к условиям ее реализации.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования являются системообразующим компонентом  в ФГОС.  Целью реализации основной образовательной программы – обеспечение планируемых результатов:

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,

-метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальных учебных действий,

-предметные результаты – опыт по  приобретению, преобразованию и применению  знания (знаний) по каждой предметной области.

Стандартом определены требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным  условиям, создание в учреждении комфортной развивающей образовательной среды:

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся;

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогам.

В январе 2010 года министром образования Российской Федерации А.А. Фурсенко в докладе Президенту России представлен порядок введения ФГОС с началом введения по мере готовности в 1 классах в 2010-2011 учебном году и обязательным введением и реализацией в 1-11 классах в 2021-2022 учебном году.

Министерством образования и науки Российской Федерации сформированы мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта по трем уровням: федеральный, региональный и институциональный (уровень общеобразовательного учреждения). В план-график мероприятий федерального уровня по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта вошли мероприятия на 2011-2015 гг.

По результатам реализации мероприятий настоящего плана предполагается достижение следующих основных показателей:

1.Рост численности школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам:

-на ступени начального общего образования - с 25 до 100 %;

-на ступени основного общего образования - с 2 до 30 %;

-на ступени среднего (полного) общего образования  - с 2 до 10 %.

2. Рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с федеральным государственным стандартом,  - с 10 до 70%.

3.Рост численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, - с 20 до 80 %.

4.Рост охвата ступеней общего образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества образования, - с 33 до 66 %.

Организация работы по введению ФГОС ООО в муниципальном образовании город Ноябрьск на 2011-2014 г.г. направлена на реализацию рекомендаций Министерства образования и науки России, плана действий по модернизации системы общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 годов. Введение ФГОС в муниципальных общеобразовательных учреждениях, объясняет особую ответственность департамента образования Администрации города Ноябрьска в обеспечении подготовки к реализации ФГОС.

Реализация  муниципальной целевой программы «Развитие системы образования города Ноябрьска на 2011-2015 годы» предусматривает проведение мероприятий по поддержке образовательных учреждений, внедряющих образовательные программы нового поколения в рамках ФГОС основного общего образования.

Деятельность 13 муниципальных общеобразовательных учреждений («СОШ № 2 УИИЯ», «СОШ № 3», «СОШ № 5», «СОШ № 6», «СОШ № 7», «СОШ № 8», «СОШ № 9», «СОШ № 10 с УИФиТД», «СОШ № 11 с УИИЯ», «СОШ № 12», «СОШ № 13 с УИпЭЦ», «СОШ № 14», «СОШ м-на Вынгапуровский») (приказ от 06.09.2010 года № 773) в 2010-2011 учебном году в статусе городских пилотных площадок по опережающему введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, позволила накопить определенный опыт функционирования в инновационном режиме.

| № | Общеобразовательное учреждение | Общее количество первоклассников, чел. | Количество первоклассников, обучающихся по ФГОС НОО, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ ООШ № 1 | 0 | 0 |
| 2. | МОУ СОШ № 2 | 170 | 26 (15%) |
| 3. | МОУ СОШ № 3 | 99 | 24 (25,9%) |
| 4. | МОУ СОШ № 5 | 74 | 26 (34,2%) |
| 5. | МОУ СОШ № 6 | 112 | 27 (24,3%) |
| 6. | МОУ СОШ № 7 | 144 | 86 (59,7% |
| 7. | МОУ СОШ № 8 | 86 | 29 (33,7%) |
| 8. | МОУ СОШ № 9 | 87 | 29 (33,3%) |
| 9. | МОУ СОШ № 10 | 30 | 30 (100%) |
| 10. | МОУ СОШ № 11 | 159 | 27 (16,9% |
| 11. | МОУ СОШ № 12 | 123 | 29 (23,5%) |
| 12. | МОУ СОШ № 13 | 78 | 26 (33,3%) |
| 13. | МОУ СОШ № 14 | 46 | 46 (100%) |
| 14. | МОУ СОШ м-на Вынгапуровский | 70 | 23 (32,8%) |
|  |  | 1243 | 428 (34,4%) |

В общеобразовательных учреждениях разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего образования, рабочие программы по предметам федерального компонента учебного плана и для организации внеурочной деятельности, планы методической работы, обеспечивающие сопровождение введения ФГОС.

Разработан и утверждён план основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в системе образования города Ноябрьска, определены сроки разработки планов мероприятий муниципальными общеобразовательными учреждениями (приказ от 26.01.2010 года № 71).

Экспертной комиссией департамента образования проведены экспертиза и согласование основных образовательных программ (приказы от 01.06.2010 года № 627, от 30.06.2010 года № 693, от 30.08.2010 года № 761, от 10.09.2010 года № 788), а также экспертиза рабочих программ для организации внеурочной деятельности по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное (приказы от 06.10.2010 года № 882, от 24.11.2010 года № 1082).

Для информирования родителей (законных представителей) о введении ФГОС НОО задействованы информационные ресурсы департамента образования и образовательных учреждений (сайты).

С целью оказания методической помощи по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования созданы городское методическое объединение учителей начальных классов и творческие группы учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования (приказ от 07.09.2010 года № 780). Работа творческой группы учителей начальных классов (руководитель: учитель высшей категории Головачёва О.В.)  направлена на проектирование универсальных учебных действий и применение современных образовательных технологий деятельностного типа.

Организована работа окружного мастер-класса учителя начальных классов высшей категории Михайловой В.Д. по теме «Способы и приёмы формирования универсальных учебных действий в рамках учебного занятия в начальной школе».

100% учителей будущих первых классов прошли курсы повышения квалификации по новым ФГОС НОО.

Таким образом, образовательные учреждения имеют опыт разработки модели и алгоритма деятельности в условиях введения ФГОС НОО, что позволит более эффективно обеспечить подготовку к реализации ФГОС ООО.

С введением ФГОС в деятельность ОУ вступают  в силу новые гигиенические требования к образовательному процессу, которые предусматривают новые подходы к учебной деятельности, укреплению материально-технической базы, организации дополнительного образования и воспитательной работы.

На сегодняшний день все ОУ оснащены необходимой мебелью, соответствуют требованиям к световому и тепловому режимам, в административных помещениях имеется компьютерная техника. Но в школе должны быть созданы для учащихся основной школы такие условия обучения, питания, медицинского обслуживания, организации  второй половины дня, которые полностью будут отвечать требованиям органов, осуществляющих контроль и надзор  в сфере образования (Роспотребнадзор,  Пожнадзор и другие) и напрямую влиять на процедуру лицензирования и аккредитации школы.

Необходима поддержка инициативы общеобразовательных учреждений, имеющих опыт экспериментальной работы по введению инноваций, высокие результаты обучения, воспитания и развития обучающихся, чтобы привести в соответствие условия организации образовательного процесса требованиям ФГОС и обеспечить информационное и методическое сопровождение  деятельности учреждений через консультационные пункты и ресурсные центры.

На основании федеральных, региональных мероприятий и методического сопровождения деятельности по обеспечению введения ФГОС на муниципальном уровне важно  разработать проект по обеспечению введения ФГОС основного общего образования с учетом объективных и субъективных особенностей муниципальной образовательной системы.

3.Этапы реализации Проекта

| Этапы | Сроки | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг готовности к введению ФГОС ООО и выявление несоответствий | 2011-2012 уч. год | 1. Определение изменений в существующей образовательной системе, необходимых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС: - в образовательных целях; в учебном плане; - в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности; - в образовательных технологиях; в условиях реализации образовательных программ; - в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. 2. Разработка рекомендаций по устранению несоответствий. |
| Разработка проекта модернизированной системы ООО | 2011-2012 уч.год | 1. Конкретизация образовательной модели в конкретных мероприятиях (единичных проектах). 2. Определение: -полный состав действий, необходимых для реализации мероприятий (единичных проектов); -планы-графики реализации мероприятий (единичных проектов). |
| Реализация запланированных изменений | 2012-2013 уч.год. 2013-2014 уч.год | 1. Построение организационного механизма управления реализацией мероприятий (единичных проектов): - организационный механизм контроля хода разработки и реализации системы мероприятий (единичных проектов); - организационный механизм анализа состояния работ по комплексному проекту; - организационный механизм выработки решений по корректировке планов. |

4. Основные цели и задачи Проекта

Цель - обеспечение перехода общеобразовательных учреждений горда Ноябрьска на Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее по тексту ФГОС ООО).

Задачи:

1. Создать научно-методическую и нормативно-правовую базу для введения ФГОС ООО.

2. Создать материально-технические условия  для обеспечения в общеобразовательных учреждениях современных условий образовательного процесса в соответствии с новым ФГОС ООО.

3. Обеспечить научно-методическое сопровождение разработки  и реализации основных образовательных программ  в каждом общеобразовательном учреждении.

4. Обеспечить подготовку руководящих и педагогических работников к реализации ФГОС ООО.

4. Перечень мероприятий Проекта

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | 2011-2014 г.г. | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Руководители МОУ |
| 1.2 | Формирование кейса нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | 2011-2014 г.г. | Кейс нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | Радионова Е.В. |
| 1.3 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО. | ноябрь 2011-2012 уч. год | Приказы общеобразовательных учреждений: «О подготовке к введению ФГОС ООО»; «Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО» | Радионова Е.В. Руководители МОУ |
| 1.4 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности. | до 01.09.2012 г. (по мере готовности) | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке образовательной программы» «Об утверждении образовательной программы» | Руководители МОУ |
| 1.5 | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования. | до 1 апреля 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени ООО»; «Об утверждении….» | Руководители МОУ |
| 1.6 | Разработка и утверждение рабочих программ (учебных предметов, курсов) для пятого класса и внеурочной деятельности. | до 1 апреля 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке рабочих программы (учебных предметов, курсов) для пятого класса и внеурочной деятельности» «Об утверждении ….» | Руководители МОУ |
| 1.7 | Разработка программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. | до 1 апреля 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке программ профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования» «Об утверждении ….» | Руководители МОУ |
| 1.8 | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. | до 1 апреля 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования» «Об утверждении ….» | Руководители МОУ |
| 1.9 | Разработка программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования. | до 1 апреля 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования» «Об утверждении ….» | Руководители МОУ |
| 1.10 | Разработка программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования. | до 1 апреля 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке программы развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования» «Об утверждении ….» | Руководители МОУ |
| 1.11 | Разработка программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся основного общего образования. | до 1 апреля 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся основного общего образования» «Об утверждении ….» | Руководители МОУ |
| 1.12 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся основного общего образования. | до 1 апреля 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке программы воспитания и сорцитализации обучающихся основного общего образования» «Об утверждении ….» | Руководители МОУ |
| 1.13 | Разработка и утверждение программы коррекционной работы образовательного учреждения (при необходимости). | до 25 мая 2012 года | Приказы общеобразовательных учреждений: «О разработке программы коррекционной работы образовательного учреждения» «Об утверждении ….» | Руководители МОУ |
| 1.14 | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС. Внесение изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя директора по УВР (координатора по подготовке к введению ФГОС ООО), специалистов. | 2011-2014 г. г. | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя директора по УВР (координатора по подготовке к введению ФГОС ООО), специалистов..» | Руководители МОУ |
| 1.15 | Внесение необходимых изменений в локальные акты общеобразовательного учреждения. | 2011-2014 г.г. | Приказ «О внесении изменений в …..» | Руководители МОУ |
| 1.16 | Подготовка проекта изменений и дополнений в уставы общеобразовательных учреждений. | 2012-2013 уч. год | Проект изменений и дополнений в уставы общеобразовательных учреждений | Лысна Я.В. |
| 1.17 | Внесение необходимых изменений в уставы общеобразовательных учреждений города Ноябрьска. | 2013-2014 уч. год | Изменения в уставы общеобразовательных учреждений | Руководители МОУ |
| 1.18. | Внесение изменений в программу развития ОУ. | 2011-2013 г.г. | Изменения в программу развития | Руководители |
| 2. Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание Координационного совета (рабочей группы) подготовки и введения ФГОС основного общего образования. | до 01.10.2011 г. | Приказ департамента образования «О создании Координационного совета (рабочей группы) по сопровождению подготовки к введению ФГОС ООО» | Туктарева Н.А. Радионова Е.В. Руководители МОУ |
| 2.2 | Определение муниципального (школьного) координатора по введению ФГОС ООО. | до 01.10.2011 г. | Приказ «О назначении муниципального (школьного) координатора по подготовке к введению ФГОС ООО» | Туктарева Н.А. Руководители МОУ |
| 2.3 | Формирование групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач | 2011-2012 уч. год | Приказ «О формировании групп проектирования изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач | Руководители МОУ |
| 2.4 | Разработка проектов изменений в образовательной системе | 2011-2013 г.г. | Проекты изменений в образовательной системе | Руководители МОУ |
| 2.5 | Экспертиза проектов изменений в образовательной системе | 2011-2013 г.г. | Приказ «Об итогах экспертизы проектов изменений в образовательной системе» | Русина О.Н. |
| 2.6 | Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | до 25.11.2010 г. | Приказ «Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | Туктарева Н.А. Радионова Е.В. Руководители МОУ |
| 2.7 | Экспертиза учебных планов муниципальных общеобразовательных учреждений. | ежегодно | Приказы департамента образования: «Об экспертизе учебных планов» «Об итогах экспертизы учебных планов» | Рощупкина Г.В. |
| 2.8 | Мониторинг готовности (в соответствии с экспертной картой) общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО. | до 1 апреля 2012 года | Анализ итогов мониторинга Экспертные карты | Туктарева Н.А. Радионова Е.В. Руководители |
| 2.9 | Определение по итогам проведённой экспертизы пятых классов для реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с 01.09. 2012 года. | до 25 мая 2012 года | Приказ «О введении ФГОС ООО» | Туктарева Н.А. Радионова Е.В. Руководители МОУ |
| 2.10 | Согласование основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательного учреждения с Управляющим советом. | по мере готовности | Протокол заседания Управляющего совета | Руководители Управляющих советов Руководители |
| 2.11 | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности. | по мере готовности | Приказы департамента образования «Об экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности» «Об итогах экспертизы….» | Русина О.Н. Руководители МОУ |
| 2.12 | Исполнение региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам внедрения ФГОС. | постоянно | Приказы «Об исполнении…..» | Туктарева Н.А. Радионова Е.В. Руководители |
| 2.13 | Разработка организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы | 2011-2013 г.г. | Приказ «Об утверждении организационного механизма контроля» Положение о контроле | Радионова Е.В. Руководители МОУ |
| 2.14 | Установление взаимодействия МОУ с другими организациями социальной сферы, в том числе дополнительного образования детей | 2011-2012 уч.год | Договора о взаимодействии | Руководители МОУ |
| 2.15 | Контроль за обеспечением соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение). |  | Аналитическая справка соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | Сукаева Н.Х. |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. | ноябрь 2011 г. | План-график поэтапного повышения квалификации | Жесик Т.Ф. Руководители МОУ |
| 3.2 | Изучение нормативных, инструктивно-методических рекомендаций по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | 2011-2015 г.г. | Протокол совещания заместителей директоров по учебно-воспитательной работе | Радионова Е.В. Руководители МОУ |
| 3.3 | Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения ФГОС ООО: | постоянно | План методической работы, обеспечивающий сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО | Руководители МОУ |
| 3.3.1 | Участие в региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС НОО второго поколения. |  | Приказы | Туктарева Н.А. Радионова Е.В. Руководители |
| 3.3.2 | Проведение совещаний директоров, заместителей директоров по УВР по вопросам организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС. |  | Протоколы Приказы | Туктарева Н.А. Радионова Е.В. Руководители |
| 3.3.3 | Проведение индивидуальных консультаций для руководителей, заместителей директоров по УВР, педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках вариативной части учебного плана; программ внеурочной деятельности. |  | Протоколы Приказы | Радионова Е.В Руководители МО |
| 3.3.4 | Проведение городских семинаров: - «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; - «Модель апробации и введение ФГОС второго поколения в основной школе»; - «Программно-методическое обеспечение ФГОС второго поколения в основной школе»; - «Формирование универсальных учебных действий у школьников»; - «Новые подходы к оцениванию»; - «Организация внеучебной деятельности в основной школе в условиях введения ФГОС второго поколения в основной школе»; - «Организация воспитательной деятельности в школе в условиях введения ФГОС второго поколения»; - «Обеспечение преемственности в обучении между начальной и основной школами в условиях введения ФГОС второго поколения». - «Основы деятельности тьютора в системе образования». |  | Приказы Материалы семинаров | Туктарева Н.А. Радионова Е.В. Руководители МОУ |
| 3.3.5 | Обучающие семинаров для руководителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме «Проектирование основной образовательной программы (ООП) основного образования на основе требований ФГОС общего образования второго поколения» с включением вопросов: - ООП как средство реализации общественного договора. Заключение договора с родителями (законными представителями) ребенка. - Проектирование разделов ООП «Планируемые результаты» и «Система оценки достижения планируемых результатов»; - ООП требования к структуре и содержанию; - ООП как средство удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; - Подходы к построению системы оценки планируемых результатов. |  | Программа семинаров Приказ Материалы семинара | Русина О.Н. |
| 3.3.6 | Проведение обучающего семинара для учителей основной школы образовательных учреждений города Ноябрьска по разработке рабочих программ. |  | Программа семинаров Приказ Материалы семинара | Русина О.Н. |
| 3.4 | Создание постоянно – действующих консультационных пунктов по вопросам введения ФГОС ООО. | 2012-2014 г.г. | Приказ «Об организации деятельности консультационного пункта по вопросам введения ФГОС ООО» | Радионова Е.В. Руководители МОУ |
| 3.5 | Организация подготовки тьюторов для сопровождения реализации индивидуальных учебных планов: - организация дистанционного обучения педагогов-тьюторов в образовательных центрах - обучение учителей-тьюторов с приглашением специалистов. | 2012-2013 уч.год | План-график курсовых мероприятий | Жесик Т.В. Руководители МОУ |
| 3.6 | Организация проведения курсовых мероприятия для учителей основной школы, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | 2011-2013 г.г. | План-график курсовых мероприятий | Жесик Т.В. Руководители МОУ |
| 3.7 | Организация работы городских творческих групп учителей 5 классов, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | 2011-2013 г.г. | План работы творческой группы Протоколы | Радионова Е.В. Русина О.Н. |
|  | 4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС. | 2011-2012 уч.год | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО | Михайлов А.В. Руководители МОУ |
| 4.2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. | 2011-2012 уч.год | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО | Михайлов А.В. Руководители МОУ |
| 4.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе с учетом требований ФГОС. | 2011-2012 уч.год | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы» | Михайлов А.В. Руководители МОУ |
| 4.4 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в основной школе. | 2011-2012 уч. год | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС ООО | Жесик Т.В. Руководители |
| 4.5 | Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам базисного образовательного плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем. | 2012-2014 г.г. | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению комплектования библиотек УМК по всем учебным предметам , обеспечивающим введение ФГОС ООО» | Жесик Т.В. |
| 4.6 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС. | 2011-2012 уч. год | Анализ финансовых затрат | Грузд С.Ю. Руководители |
| 4.7 | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. | 2011-2015 г.г. | Смета | Грузд С.Ю. |
| 4.8 | Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогическим и руководящим работникам, создающим условия к введению ФГОС ООО. | 2011-2012 уч. год | Приказ «О внесении изменений в положение о стимулирующих выплатах» | Руководители МОУ |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Ведение официального Интернет-сайта департамента образования Администрации города Ноябрьска (далее – ДО). Создание единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО. | постоянно | Приказ «О ведении официального Интернет -сайта департамента образования Администрации города Ноябрьска» | Радиона Е.В. Рябцева О.Г. |
| 5.2 | Ведение официальных Интернет-сайтов образовательных учреждений города Ноябрьска. | постоянно | Приказ «О ведении официального Интернет-сайта общеобразовательного учреждения» | Руководители МОУ |
| 5.3 | Корректировка (при необходимости разработка) локальных актов по информационному обеспечению: Положение о публичном отчете; Положение об официальном Интернет-сайте; Соглашения с родителями (законными представителями) о персональных данных для ведения электронных журналов и дневников. | 2011-2012 уч. год | Нормативные акты | Радиона Е.В. Руководители МОУ |
| 5.4 | Организация доступа работников школы к указанному информационному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет. | постоянно | Приказ «Об организации доступа работников МОУ к электронным образовательным ресурсам» | Руководители МОУ |
| 5.5 | Публичный отчет о подготовке к введению ФГОС. | ежегодно | Приказ «О подготовке публичного отчета» | Руководители |
| 5.6 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей по внедрению ФГОС». | декабрь 2011 г. | Приказ «О проведении анкетирования….» «Об итогах анкетирования….» | Руководители МОУ |
| 5.7 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в МОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | постоянно | Приказ «Об организации информирования родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС ООО» | Руководители МОУ |